Opération Les villas PALOMINO

Construction de 10 logements en accession

Lotissement Durango - PAÏTA

Pièce n° 1 – Acte d’Engagement

N° de marché : N°12033-2026-1-213

Marché privé de Maîtrise d’œuvre

MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché est passé après appel d’offres ouvert.

Le marché est un marché privé défini par les articles 1710, 1779-3 du Code Civil.

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS

Madame le Directrice Générale du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H.

ORDONNATEUR DES DEPENSES

Madame le Directrice Générale du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H.

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

Madame l’Agent Comptable du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H.

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE

Madame le Directrice Générale du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H.

## ARTICLE 1 – CONTRACTANTS

LE MAITRE DE L’OUVRAGE :

Le FONDS SOCIAL DE L’HABITAT, par abréviation F.S.H, société mutualiste régie par les dispositions de l’article 4 de la loi du 01/04/1898 et créée par délibération n° 210/CP du 30 octobre 1992, ayant son siège social DUMBEA (98835), 42, avenue Paul-Emile VICTOR, (BP 3887 – 98846 NOUMEA CEDEX), inscrite au RIDET sous le numéro 0 139 501.001, ici représentée par sa Directrice Générale, Madame Chrystel INIZAN, domiciliée professionnellement à DUMBEA, 42, avenue Paul-Emile VICTOR.

La société FSH agissant en sa qualité de Maître de l’Ouvrage est ci-après identifiée par les termes génériques « le FSH » ou « le MO ».

LE TITULAIRE :

La société XXX est ci-après désignée dans le marché par les termes génériques « le MOE » ou « le titulaire » :

| Monsieur/Madame | XXX |
| --- | --- |
| Agissant au nom et pour le compte de la société | XXX |
| Ayant son siège social à | XXX |
| N° RIDET | XXX |
| N° Registre du Commerce | XXX |
| N° Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Décennale & Compagnie | XXX |

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières, du programme de l’opération et des éléments qui sont mentionnés dans le présent acte,

- AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société pour laquelle j’interviens, admise au redressement judiciaire doit justifier qu’elle est autorisée à poursuivre le présent contrat.

- AFFIRME sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes torts exclusifs, ne pas être en situation de faillite, et être à jour de nos cotisations CAFAT et RUAMM,

- M’ENGAGE sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Particulières à exécuter les études conformément aux conditions complémentaires ci-après,

- AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la personne physique ou morale pour laquelle j’interviens répond aux conditions ci-dessus rappelées et est titulaire de police d’assurance garantissant les responsabilités qu’elle encoure,

- AFFIRME sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la personne physique ou morale pour laquelle j’interviens répond aux conditions d’exercice des métiers de la construction conformément à la délibération n°63 du 18/02/2020.

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

2.1 Objet du marché

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’opération Les villas PALOMINO.

2.1.1 Mission de base

La mission de base comprend les éléments suivants :

- Réalisation des études :

- Finalisation avant-projet définitif (APD) et dossier d’autorisation de construire (PC) : un PC par villa

- Projet (PRO) :

  - Spécifications Techniques Détaillées (STD)

  - Plans d’Exécution des Ouvrages (EXE ou EXE partiels)

  - Dossier de Consultation des Entreprise (DCE)

- Assistance aux Marchés de Travaux (AMT) :

  - Analyse des offres (AMT 1)

  - Mise au point des marchés (AMT 2)

- Suivi d’exécution des travaux :

- Examen de la conformité des études d’exécution et de synthèse (VISA ou VISA partiel)

- Direction de l’Exécution des marchés de Travaux (DET)

- Assistance aux Opérations de Réception (AOR) :

  - Assistance aux opérations de réception et de conformités administratives, y compris concessionnaires (CONF)

  - Etablissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

  - Suivi du Parfait Achèvement (PA)

La mission de maîtrise d’œuvre correspond à une mission normalisée de type M2 + STD/PEO partiels pour les bâtiments, telle que définie au CCP.

Les PEO de béton armé, de charpente/couverture, des réseaux de plomberie (compris production d’eau chaude solaire) et d’électricité seront laissés à la charge des entrepreneurs, bien que le pré-dimensionnement des ouvrages fasse partie de la mission des concepteurs.

Pour les terrassements & VRD, les plans d’exécution sont à la charge de la maîtrise d’œuvre (mission de type M1 avec plans d’exécution).

2.1.2 Missions complémentaires

Sans objet

2.2 Mode de passation du marché

Le marché est passé après appel d’offres ouvert.

2.3 Décomposition en tranches

Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle :

- La tranche ferme porte sur : la phase Dossier d’autorisation de construire (PC)

- La tranche conditionnelle porte sur : la phase PRO jusqu’à la phase parfait achèvement

2.4 Délais d’exécution

Les délais d'exécution de la mission sont fixés comme suit :

| Tranches | Mission MOE de base | Délais |
| --- | --- | --- |
| Tr. ferme | APD/PC | XX semaines |
| Tr. conditionnelle | PRO (STD/PEO + DCE) | XX semaines |
|  | AMT1 / AMT2 | XX semaines |
|  | VISA / DET | Durée des travaux |
|  | AOR (DOE) | 4 semaines |
|  | AOR (CONF) | Jusqu’à la réception sans réserve et la délivrance du / des certificats de conformité |
|  | AOR (PA) | 1 an ou jusqu’à la levée de toutes les réserves de parfait achèvement |

Nota

Le délai du premier élément de mission à réaliser court à compter de la date de commencement d’exécution fixée par ordre de service de démarrage. Le point de départ des autres éléments de mission est constitué soit par l’acceptation expresse par le MO de l’élément de mission qui le précède soit par l’ordre de service prescrivant la réalisation de la mission.

Les pénalités de retard seront appliquées si les délais impartis ne sont pas respectés (la reprise d’une mission fait partie du délai fixé ci-dessus).

2.5 Délai d'acceptation des études

Le délai d’acceptation des documents d’étude par le MO est d’un (1) mois maximum à compter de la remise desdits documents à ce dernier contre émargement.

L’absence de réponse du MO dans le délai ci-dessus fixé vaut refus d’acceptation du document.

2.6 Base de référence des prix

L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’Août 2026 dit mois zéro (mo) du marché de maîtrise d’œuvre.

2.7 Enveloppe financière des travaux

L’estimation financière provisoire des travaux, établie par le MO au moment de la consultation, s’établit comme suit :

- Montant :	260 000 000 F CFP HT

- Programme :	10 logements

- Surface Habitable Pondérée :	782 m2

La SHAB pondérée correspond à la surface habitable + 60% des surfaces annexes.

ARTICLE 3 - MONTANTS

Pour les missions définies à l’article 2 les prestations du titulaire seront rémunérées par application d’un prix forfaitaire.

Le prix forfaitaire se décompose comme suit :

| Mission MOE de base | Forfait HT | TGC 6% | Forfait TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| APD/PC | XXXX | XX | XXXX |
| Sous-total tranche ferme | XXXX | XX | XXXX |
| PRO (STD/PEO+DCE) | XXXX | XX | XXXX |
| AMT1 / AMT2 | XXXX | XX | XXXX |
| VISA | XXXX | XX | XXXX |
| DET | XXXX | XX | XXXX |
| AOR (CONF / DOE) | XXXX | XX | XXXX |
| AOR (PA) | XXXX | XX | XXXX |
| Sous-total tranche conditionnelle | XXXX | XX | XXXX |
| Total | XXXX | XXXX | XXXX |

Le montant total des honoraires, y compris frais de déplacement, s’élève à :

En lettres : XXX F CFP HT

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date de remise de l’offre.

3.3 Règlement

Le MO se libérera des sommes dues au titre du marché, par virement bancaire établi au nom de :

| Le Titulaire | NOM société |
| --- | --- |
| Banque | Nom |
| Numéro de compte | XXXXX |
| Poste de dépense à rappeler sur demande d’acompte | 213 |

3.3 Sous-traitance

Dans le cadre de sous-traitance, le titulaire doit respecter les conditions définies par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les dispositions du CCP y faisant référence.

Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

Le titulaire (1) :

- Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

| Le Maître de l’Ouvrage : |  | Pour la Directrice Générale du F.S.H. et par délégation, Le Directeur Technique Etienne VELUT |
| --- | --- | --- |